验光仪项目开发计划

一、项目概况

本项目为基于 WiFi 通信的验光仪业务应用开发，整体建设内容不仅包含页面开发，还包括业务流程梳理、基础框架搭建、设备通信接入、指令联调、提测联调及缺陷修复等完整交付环节。

二、整体开发计划

项目整体按“需求定稿、框架搭建、业务开发、指令联调、提测修复”的主线推进。其中，前期重点是需求边界和基础能力建设，中期重点是工作台及各业务模块落地，后期重点是设备指令联调、真机验证和缺陷修复。

三、开发计划与工作量

| 阶段 | 主要事项 | 交付结果 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求确认与定稿 | 模块梳理确认 原始功能说明复核 页面按钮与交互细节确认 协议边界确认 首版范围冻结 | 需求明确、边界清晰，避免做错和边做边改 | 5 天 |
| 2. 基础框架搭建 | WiFi 通信技术预研 项目基础结构 主导航与页面骨架 公共基类与 MVVM 状态流 基础数据模型 前台 Service 与 WiFi 通信基础 命令配置基础能力 联调模式（全记录日志系统、可视化数据流转系统） | 可承载业务开发和联调排查的基础框架 | 10 天 |
| 3. 工作台主流程开发 | 验光主页 验光参数调节 眼别切换与镜片显示 视标切换 底部检查工具 步骤推进 | 核心验光流程可操作 | 15 天 |
| 4. 被测者模块 | 新增 编辑 检索 扫码导入 当前会话绑定 | 被测者流程闭环 | 5 天 |
| 5. 程序模块 | 程序选择 步骤展示 步骤模型 跳过条件基础 执行态联动 | 程序流程可管理、可执行 | 6 天 |
| 6. 报告与历史模块 | 当前报告 报告历史 临时数据 导入导出基础 二维码预留 打印预览预留 | 报告链路闭环 | 5 天 |
| 7. 设备管理 | 设备绑定/解绑 历史设备 通信日志的监控、保存和导出 | 设备管理能力闭环 | 2 天 |
| 8. 设置模块 | 公司信息 步长设置 语言/时间设置 配置持久化 | 设置能力闭环 | 2 天 |
| 9. 指令联调 | 页面动作与命令编码映射 编码表导入校验 收发回执处理 | 业务动作可驱动设备 | 8 天 |
| 10. 提测联调与缺陷修复 | 自测 联调 问题修复 回归验证 提测包准备 | 可正式提测 | 12 天 |

四、结论

总工作量：70 人天

综合评估，验光仪项目按完整交付测算，总工作量预计约 70 人天，单人整体开发周期（除去周六日），预计 14 周、月数约3个月左右。建议按“需求定稿、框架搭建、业务开发、指令联调、提测修复”五个大阶段推进，并将联调阶段作为重点风险环节进行管理。